## Backend
№ | Модуль / Раздел | Пункт | Статус | Приоритет | Комментарий
1 | Auth / OTP | /auth/login логинит по номеру телефона без пароля/OTP, JWT выдаётся сразу | Не сделано | Критично | Отложено осознанно — не трогать без явного запроса. Опасно перед реальным запуском
2 | Auth / OTP | verifyOtp() проверяет код только при AUTH_MODE=development; в проде ветка проверки пропускается | Не сделано | Критично | Отложено осознанно
3 | Auth / OTP | register() выдаёт JWT сразу, до реальной верификации телефона (phoneVerified=false) | Не сделано | Критично | Отложено осознанно
4 | Auth / OTP | JwtStrategy.validate() проверяет deletedAt при валидации токена | Готово | — | Подтверждено кодом
5 | WebSocket | handleConnection() проверяет deletedAt/существование юзера в БД | Готово | — | Группа E
6 | WebSocket | Query-string токен как способ авторизации убран (только auth.token / Authorization header) | Готово | — | Группа E
7 | WebSocket | broadcast() без глобального server.emit() fallback для неизвестных событий | Готово | — | Группа E
8 | Orders | acceptApplication() атомарен (updateMany + guard + count вместо гонки) | Готово | — | Группа A
9 | Orders | cancelApplication() атомарен через единую $transaction | Готово | — | Группа A
10 | Orders | findSpatial() не отдаёт applications (цены откликов) без проверки владельца | Готово | — | Исправлено до Группы A
11 | Orders | findSpatial() курсорная пагинация (дефолт 250) вместо take:1000 | Готово | — | Группа A
12 | Orders | findSpatial() bounding-box без точной проверки радиуса | Не сделано | Низкий | Известное ограничение, не блокирует
13 | Orders | idempotencyKey подключён в create()/apply() с обработкой P2002 | Готово | — | Группа A
14 | Orders | Order State Machine централизована (order-state-machine.ts), все переходы валидируются | Готово | — | Отдельная задача, принято полностью
15 | Orders | findMyOrders() поддерживает пагинацию (skip/take) | Готово | — | Закрыт последний хвост Группы H
16 | Chats | getMessages() курсорная пагинация (дефолт 50) | Готово | — | Группа B
17 | Chats | getMyChats() unreadCount одним groupBy вместо N+1 | Готово | — | Группа B
18 | Chats | sendMessage() атомарно обновляет Chat.updatedAt | Готово | — | Группа B
19 | Reviews | Ownership, COMPLETED-check, @@unique(orderId,authorId), P2002 race handling | Готово | — | 10.1-10.7 закрыты
20 | Reviews | User.rating сделан nullable (Float?) без дефолта 5.0 | Готово | — | Новый мастер без отзывов не показывает фейковый рейтинг
21 | Users / Profile | findPublicProfile() не отдаёт phone/instagram/telegram/pushToken | Готово | — | Группа F, закрыт п.6.3 из первонач. аудита
22 | Users / Profile | setRole() отдельный эндпоинт с локом после первой установки | Готово | — | Группа F
23 | Users / Profile | update() использует allowlist полей (без role) | Готово | — | Группа F
24 | Notifications | Notification модель, история read/createdAt, ownership-check в markAsRead | Готово | — | Non-push доставка в порядке
25 | Notifications | Push-уведомления | Не сделано | Средний | Отложено осознанно
26 | Категории / направления | Таблица Category + миграция данных | Готово | — | Фаза 1
27 | Категории / направления | User.activeCategoryId, PATCH /users/profile/category | Готово | — | Фаза 3A
28 | Категории / направления | Order.categoryId, GET /categories, фильтрация заказов | Готово | — | Фаза 2
29 | Категории / направления | Лок смены направления через активную подписку | Требует проверки | Средний | Фаза 4 — промпт отправлен, финальное подтверждение кодом не зафиксировано отдельно
30 | Индексы БД | Order.employerId/executorId, Application.executorId, Message[chatId,createdAt] | Готово | — | Группа C, миграции применены
31 | Инфраструктура миграций | prisma/migrations ведётся, pretest/prebuild хуки с prisma generate | Готово | — | Проблема, повторявшаяся 3 раза, закрыта
32 | Инфраструктура миграций | Незапрошенные поля/таблицы: ratingAverage, ratingCount, OrderStatusHistory, MessageType/Status | В процессе | Средний | Промпт на откат отправлен Jules; НО см. лист «Идеи»: OrderStatusHistory и ratingAverage/ratingCount решено не выкидывать, а переосмыслить под идеи №3 и №5 — откатывать только если решим не делать эти фичи
33 | Логирование | Дубль requestId в LoggingInterceptor исправлен, safeBody используется | Готово | — | —
34 | Инфраструктура / прод-готовность | npm audit — 36 неразобранных уязвимостей в зависимостях | Не сделано | Средний | Перед реальным запуском
35 | Инфраструктура / прод-готовность | DDoS-защита на уровне инфраструктуры (Cloudflare/аналог) | Не сделано | Средний | Перед реальным запуском
36 | Инфраструктура / прод-готовность | Внешний пентест | Не сделано | Низкий | Перед реальным запуском
37 | Инфраструктура / прод-готовность | Rate limiting, helmet, лимиты тела запроса, global exception filter | Готово | — | Базовая безопасность закрыта

## Frontend
№ | Модуль / Раздел | Пункт | Статус | Приоритет | Комментарий
1 | Онбординг / Auth | RegisterDetailsScreen (ввод имени) — недостижимый мёртвый код | Не сделано | Критично | Новый юзер навсегда остаётся с именем-заглушкой 'User XXXX'
2 | Онбординг / Auth | MainTabs — дефолтный экран для залогиненных, без проверки заполненности профиля | Не сделано | Критично | Связано с пунктом выше
3 | Онбординг / Auth | RoleSelection → CategorySelection цепочка (регистрация) | Готово | — | Была сломана, исправлена и подтверждена
4 | Онбординг / Auth | PendingActionContext гейт вызывается из реальных действий (публикация/отклик) | Готово | — | Ранее был мёртвым кодом, теперь подключён
5 | Профиль | Смена направления вручную через Профиль | Готово | — | Подтверждено рабочим
6 | Профиль | handleDeleteAccount() — текст Alert соответствует реальному поведению (деактивация, не удаление) | Готово | — | Ранее вводил в заблуждение — исправлено
7 | Заказы | CreateOrderScreen — выбор категории при публикации | Готово | — | Категория попадает в Order.categoryId
8 | Заказы | EditOrderScreen — нельзя сменить категорию после публикации | Не сделано | Низкий | Минорная непоследовательность
9 | Заказы | OrderDetailScreen — путь заказа целиком (отклик, принятие заявки, чат, отзыв) | Готово | — | Проверен end-to-end, разрывов нет
10 | Чат | SocketService — токен передаётся через auth.token (совместимо с бэкендом) | Готово | — | —
11 | Чат | logout() очищает token/user/socket/entityStore/requestRouter кэш | Готово | — | —
12 | Второстепенные экраны | InviteFriendsScreen — рабочая фича (expo-contacts), но без точки входа из UI | Не сделано | Средний | Готовый функционал простаивает
13 | Второстепенные экраны | SubscriptionScreen — 'Выбрать тариф' активирует подписку без реальной оплаты | Отложено | Средний | Осознанно, часть паузы на оплату
14 | Второстепенные экраны | VerificationScreen — заглушка (Alert.alert('Заглушка')) | Не сделано | Низкий | Недостижимость некритична
15 | Второстепенные экраны | BlacklistScreen — заглушка, захардкоженные данные, нет бэкенд-модуля | Не сделано | Низкий | Недостижимость некритична

## Логика
№ | Модуль / Раздел | Пункт | Статус | Приоритет | Комментарий
1 | Роли и направления | Роль на входе необязательна, гейтится модалкой выбора роли+направления | Готово | — | PendingActionContext
2 | Роли и направления | Мастер выбирает одно активное направление, фильтрующее карту/ленту | Готово | — | —
3 | Роли и направления | Прораб видит детально только свои заказы + агрегированный слой чужих (гео-кластеры) | Готово | — | Базовая продуктовая модель, реализована
4 | Монетизация | Месячная подписка за направление | Готово | — | activateSubscription() без реальной оплаты — см. Backend/Frontend
5 | Монетизация | Смена направления заблокирована, пока подписка активна | Требует проверки | Средний | Фаза 4 — нужна отдельная верификация кодом
6 | Монетизация | Первый выбор направления всегда бесплатный | Готово | — | —
7 | Монетизация | Реальная оплата подписки (проверка платежа) | Не сделано | Средний | Отложено осознанно
8 | Жизненный цикл заказа | Централизованная state machine, запрещены произвольные скачки статуса | Готово | — | —
9 | Жизненный цикл заказа | Race conditions на accept/cancel заявки устранены | Готово | — | Группа A
10 | Онбординг пользователя | Заполнение имени/профиля при первой регистрации | Не сделано | Критично | RegisterDetailsScreen недостижим
11 | Доверие и безопасность аккаунта | Полноценная авторизация (OTP/JWT/SMS-flow) | Не сделано | Критично | Отложено осознанно — заблокировать до запуска в прод
12 | Доверие и безопасность аккаунта | Soft-delete вместо hard delete + честная коммуникация с пользователем | Готово | — | История сохраняется для целостности маркетплейса, Alert-текст исправлен
13 | Данные / схема | Незапрошенные добавления в схему БД (дублирующий рейтинг, история статусов, типы сообщений) | Требует решения | Средний | Откат запрошен у Jules, но решение приостановлено — см. лист «Идеи» №3 и №5, где эти же поля предлагается переиспользовать под реальные фичи
14 | Доверие к отзывам | Рейтинг нового мастера без отзывов не выглядит как настоящий (не 5.0 по умолчанию) | Готово | — | —

## Идеи и фичи
№ | Идея / фича | Источник | Что решает / боль | Что затрагивает (модули/файлы) | Сложность | Приоритет | Статус решения | Комментарий
1 | «Смежная категория» при публикации заказа — подсказка «обычно вместе с этим заказывают: Электрика» | Своя идея (из структуры Category) | Ремонт идёт цепочкой (потолок -> электрика под споты -> малярка), сейчас заказчик сам должен догадаться и создать 3 отдельных заказа | CreateOrderScreen, backend: Category (нужна таблица связей категорий), orders.service.ts | Среднее | Средний | Не решено | Требует новой таблицы CategoryRelation или хардкод-маппинга; двойная выгода — доп. заказ для заказчика, свежий лид для мастера смежной категории
2 | Разовый «пропуск в чужую категорию» на один заказ без смены подписки | Своя идея (расширение Фазы 4) | Мастер видит разовый заказ вне своего направления по соседству, но не может взять — лок подписки всё блокирует | backend: Subscription/User.activeCategoryId, orders.service.ts (apply), новый эндпоинт/поле CategoryPass | Среднее | Средний | Не решено | Доп. монетизация именно там, где сейчас теряется спрос из-за собственного же ограничения; нужно решить цену/лимит на такие пропуски
3 | Рейтинг и отзывы в разрезе категории, а не общий на юзера | Своя идея + находка аудита (мёртвые поля ratingAverage/ratingCount) | Мастер меняет направление — старые отзывы из другой сферы искажают доверие к новому направлению | backend: schema.prisma (Review.categoryId, агрегаты по категориям), reviews.service.ts, users.service.ts, frontend: ProfileScreen/OrderDetailScreen (отображение) | Сложное | Высокий | Требует решения | ratingAverage/ratingCount, которые собирались откатывать как мёртвый код, можно переиспользовать здесь как агрегат per-category вместо дубликата общего рейтинга — тогда откат миграции делать НЕ нужно, нужно её доработать
4 | Обязательная фотофиксация «до/после» при закрытии заказа (COMPLETED) | Своя идея (адаптация Houzz Pro + Instagram-портфолио) | Портфолио не привязано к реальным заказам; нет доказательной базы на случай спора (openDispute) | backend: order-state-machine.ts (переход в COMPLETED), Order/Media модель, frontend: OrderDetailScreen (шаг завершения) | Простое-среднее | Высокий | Не решено | Самая дешёвая в реализации из всех идей, закрывает сразу 3 боли (портфолио, доказательства, доверие); хороший кандидат на первую задачу Jules
5 | Этапы ремонта вместо одного статуса IN_PROGRESS (чек-лист этапов по категории) | Своя идея + находка аудита (мёртвая таблица OrderStatusHistory) | Заказчик не понимает, на каком этапе реально находится многоэтапный ремонт (демонтаж/замер/монтаж/натяжка) | backend: OrderStatusHistory (уже есть в схеме, сейчас неиспользуема), order-state-machine.ts, справочник этапов по категориям; frontend: OrderDetailScreen (прогресс-бар) | Сложное | Средний | Требует решения | OrderStatusHistory, которую собирались откатывать как незапрошенный мёртвый код, может стать основой этой фичи вместо удаления — экономит работу на будущей миграции
6 | Тепловая карта спроса по направлению для мастера | Своя идея (обратная сторона гео-кластеризации прораба) | Мастер платит за подписку на направление вслепую, не зная реального спроса в своём районе | backend: переиспользование существующей гео-кластеризации (geo:X:Y), новый read-only эндпоинт агрегатов по категориям; frontend: экран перед оформлением подписки | Среднее | Низкий | Не решено | Технология гео-ячеек уже есть и отработана для прораба — здесь просто разворачивается в другую сторону, новой инфраструктуры почти не требуется
7 | «En Route -> Arrived -> Confirm» — статус приезда мастера на объект | Конкурентный анализ (GigSmart / Uber для водителей) | «Мастер обещал прийти и пропал» — абстрактный статус IN_PROGRESS не показывает, где мастер физически сейчас | backend: WebSocket events, Order (новое поле/событие), frontend: OrderDetailScreen, геолокация мастера | Среднее | Средний | Не решено | Требует доступа к геолокации мастера в реальном времени — уточнить, насколько это приемлемо по приватности/батарее
8 | Гео-подтверждение начала/окончания работы (геофенс на адресе заказа) | Конкурентный анализ (полевые CRM: Mapsly, allGeo) | Нет доказательства, что мастер физически был на объекте, когда отмечал начало/конец работы | backend: проверка координат при переходе статуса в state machine, frontend: геолокация при старте/завершении работы | Среднее | Средний | Не решено | Защищает и заказчика (нельзя закрыть заказ не приехав), и мастера (доказательство присутствия при споре)
9 | Структурированное согласование изменений по ходу работы (замена материала/объёма) | Конкурентный анализ (Instacart Replacements) | Изменения в ремонте по факту всегда есть, но сейчас согласуются только неформально в чате — нет следа согласия на случай спора | backend: новая сущность OrderChangeRequest, orders.service.ts, frontend: OrderDetailScreen/ChatScreen (карточка предложения с кнопками Принять/Отклонить) | Сложное | Средний | Не решено | Один тап вместо созвона; даёт формальный след согласия, полезно при использовании openDispute
10 | Повторная проверка личности при подозрительной активности (не только при регистрации) | Конкурентный анализ (тренд гиг-экономики: анти-шеринг аккаунтов) | Аккаунт мастера может использовать другой человек (перепродажа/шеринг аккаунта) | backend: auth-модуль, событие «долгий перерыв / смена устройства», frontend: экран быстрой селфи-проверки | Сложное | Низкий | Не решено | Низкий приоритет сейчас — сначала стоит закрыть базовую авторизацию (OTP/JWT), которая пока на паузе